## Planilha1
ID | Requisitos | Classificação | Funicional/Não funcinal | Tamanho | Ordem de execução
RF1 | Permitir que o cliente veja se há lanche na geladeira remotamente | Essencial | Funcional | 5 | 4
RF2 | Diversas formas de pagamento (dinheiro, cartão, etc) | Importante | Não Funcional
RF3 | Aplicativo para acesso do cliente (Cadastro) | Essencial | Funcional | 21 | 3
RF4 | Pagamentos pela plataforma | Desejável | Não Funcional
RF5 | Envio de informações em tempo real | Essencial | Não Funcional
RF6 | Envio de histórico de compras | Essencial | Funcional | 5 | 5
RF7 | Histórico de temperatura da geladeira | Desejável | Não Funcional
RF8 | Criação de padrões de lanches para criar "combos" | Importante | Funcional | 5 | 8
RF9 | Comunicação usuário fornecedor (SAC) | Desejável | Não Funcional
RF10 | Método de avaliação de produtos | Importante | Funcional | 3 | 9
RF11 | Site para gerenciamento (Institucional) | Essencial | Não Funcional
RF12 | Possibilidade de saber quantos produtos há | Importante | Funcional | 8 | 10
RF13 | Graficos e tabelas a partir dos históricos | Essencial | Funcional | 5 | 7
RF14 | Notificações sobre saúde alimentícia | Desejável | Funcional | 3 | 12
RF15 | Permitir que a empresa possa incluir, alterar ou consultar algum produto | Importante | Funcional | 13 | 1
RF16 | Permitir suspender alguma atividade da plataforma (Empresa) | Essencial | Não Funcional
RF17 | Bonificação para o usuário pelo uso da plataforma | Desejável | Funcional | 13 | 13
RF18 | Aviso de "vencimento" de produto para a empresa | Importante | Funcional | 8 | 2
RF19 | Criar padrões para filiais | Desejável | Funcional | 5 | 11
RF20 | Historicos basedos na temperatura do dia | Desejável | Funcional | 8 | 6